Утверждаю

Директор МОУ СОШ № 9                             /Силкина Н.П./

План подготовки к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования  в МОУ «Ирбитская средняя общеобразовательная школа № 9»

| № | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационное сопровождение внедрения ФГОС: - участие в работе муниципального совета, координирующего и обеспечивающего деятельность ОУ по введению ФГОС в ОУ; - проведение разъяснительной работы среди педагогов ОУ о ФГОС через организацию методической работы - изучение мнения родителей через анкетирование и др. формы опроса - размещение материалов подготовки ОУ к ведению стандарта на сайте школы | В течение учебного года | Иванова М.В. Хаманова Н.В. | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС Внутреннюю готовность педагогов к введению ФГОС Обеспечение широкого, постоянного доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией введения ФГОС |
| 2. | Кадровое обеспечение введения ФГОС начальной школы: - сбор заявок на повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением ФГОС; - составить план-график повышения квалификации; - организовать внутришкольное повышение квалификации (научно-методические семинары, корректировка плана работы ШМО и др.) - обновление должностных инструкции работников учреждения | В течение года | Хаманова Н.В. Иванова М.В. | профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования принятие идеологии ФГОС общего образования освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС новые или переработанные должностные инструкции |
| 3. | Организационное обеспечение введения ФГОС начальной школы: - создание рабочей группы по введению ФГОС НОО - разработка положения о рабочей группе - разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части УП - определение имеющихся образовательных ресурсов для введения ФГОС; - диагностирование затруднения педагогов - создание оптимальной модели образовательного пространства - реализация моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей | Первая четверть | Администрация Рабочая группа | Приказ о создании рабочей группы и положение о рабочей группе описание модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию урочной и внеурочной деятельности обучающихся пакет методик для опроса и диагностирования учащихся и их родителей |
| 4. | Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС: - формирование банка нормативно-правовых документов различного уровня - внесение изменений в нормативные документы, обеспечивающие деятельность ОУ в условиях внедрения нового стандарта (Устав, положение о системе оценивания и др.); - разработка образовательной программы начального общего образования в свете требований ФГОС; - разработка плана работы, обеспечивающего методическое сопровождение введения ФГОС | В течение года | Хаманова Н.В. Творческая группа педагогов | Перечень документов, включённых в банк Протоколы заседаний органов, рассмотревших и утвердивших нормативно-правовую базу Обеспечение методической готовности ОУ к введению ФГОС: - нормативная база ОУ, приведенная в соответствие с требованиями ФГОС пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования; учебный план начального общего образования; программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; программа коррекционной работы; система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. |
|  | Материально-техническое сопровождение введения ФГОС: - выполнить требования к материально-техническому оснащению, - к информационно-образовательной среде, - информационному обеспечению - обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС | В течение учебного года | Администрация зав. библиотекой | Информация об оснащённости ОУ Наличие : библиотека – читальный зал – медиатека – информационно-библиотечный центр информация о доступных и используемых ЭОР информация об обеспеченности учебниками |
|  | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС: - определение объёма расходов, необходимых для реализации ОПП НОО - обеспечение финансовых условий реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС | В течение учебного года | Администрация | Информация о расчётах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП НОО, заверенная учредителем Информация о нормативах финансирования ОУ, объёме привлечения дополнительных финансовых средств |

Критерии готовности ОУ к введению ФГОС

- разработана и утверждена основная образовательная программа

- нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС, в том числе  разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников в соответствии с НСОТ

- приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников

- определен список учебников и учебных пособий

- определена модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной   деятельности обучающихся

- разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС

- осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов

- обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями  ФГОС